IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS

PROJETO

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO							3

2	OBJETIVO DO PROJETO								3

3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO							3

4	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO							5

4.1	Objetivo estratégico								5

4.2	Metas estratégicas								5

5	ESCOPO DO PROJETO								6

5.1	O QUE VAI SER FEITO								6

5.2	O QUE NÃO VAI SER FEITO							6

6	PARTES INTERESSADAS NO PROJETO						6

7	EQUIPE DO PROJETO								6

8	ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO						7

9	MARCOS E ENTREGAS DO PROJETO						9

10	CUSTOS DO PROJETO								10

11	INDICADORES DO PROJETO							10

12	RISCOS DO PROJETO								12

13	APROVAÇÃO DO PROJETO								14

14	CONTROLE DE VERSÃO								14

- identificação do projeto

| # Unidade Demandante: | # Assessoria de Gestão de Pessoas/Conselho Superior da Justiça do Trabalho |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Nome do Projeto: | # Implantação do modelo de Gestão de Pessoas por Competências na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus |  |  |
| # Gerente do Projeto: | # Rosa Amélia de Sousa Casado |  |  |
| # Data de início: | # 10/08/2011 | # Data de término: | # 31/12/2013 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Orientar sobre o processo de implantação do modelo de gestão de pessoas por competências na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A forma como as organizações efetuam a gestão de pessoas passa por grandes transformações em todo o mundo, em virtude de os modelos tradicionais estarem em descompasso com as necessidades e as expectativas das instituições e das pessoas. (...)

Quando as competências humanas estão aquém daquelas esperadas pela organização diz-se que há uma lacuna (ou gap) de competências. Dessa forma, para se alcançar as competências organizacionais, necessário se faz um plano de capacitação diferenciado para as competências que se deseja desenvolver. (...)

No âmbito da Justiça do Trabalho, as relações de trabalho apresentam-se cada vez mais complexas exigindo desta Justiça Especializada seu aparelhamento para enfrentar essa nova realidade, tanto no que se refere aos recursos tecnológicos, quanto ao seu capital intelectual, para garantir uma resposta eficaz aos anseios da sociedade. (...)

- ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

  - OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas, com foco na estratégia.

  - METAS ESTRATÉGICAS:

- 90% de Comitês Gestores Regionais criados, até novembro de 2011;

- 80% das equipes envolvidas no projeto capacitada em gestão de pessoas por competências, com no mínimo 32 h/a, até junho de 2012;

- (...)

- ESCOPO DO PROJETO

## O QUE VAI SER FEITO:

Este projeto tem como escopo nortear a implantação das etapas iniciais do modelo de gestão de pessoas por competências nos Órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, com vistas ao alcance dos seguintes resultados:

- Mapeamento das competências técnicas e comportamentais gerenciais;

- Avaliação das competências técnicas e comportamentais gerenciais;

- (...)

## O QUE NÃO VAI SER FEITO:

O projeto não abordará a gestão das competências dos servidores que não ocupam cargos ou funções gerenciais.

- PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

| Instituição | Unidade Envolvida | E-mail | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| Conselho Superior da Justiça do Trabalho | ASGP | asgp@csjt.jus.br | 61-3043-3062 |
| Tribunais Regionais do Trabalho | Unidades de Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica dos TRTs |  |  |

- EQUIPE DO PROJETO

A equipe do projeto é formada pelos seguintes servidores, com dedicação parcial:

| Nome | Cargo | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Rosa Amélia de Sousa Casado | Assessora-Chefe de Gestão de Pessoas do CSJT | rosa.casado@tst.jus.br |
| Rodopiano Rocha da Silva Neto | Assessor de Planejamento e Gestão do TRT da 8ª Região | rodopiano.neto@trt8.gov.br |

- ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

- Ações preliminares (a cargo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho)(...)

- Ações Executivas (a cargo dos Tribunais Regionais do Trabalho)

  - Aprovação do Termo de abertura;

  - Planejamento:

    - Criação do Comitê Gestor Regional;

    - Sensibilização da alta direção e gestores;(...)

  - Execução/controle:

    - Mapeamento das competências gerenciais (técnicas e comportamentais)(...)

  - Feedback

    - Realização de Seminário de Feedback

- Encerramento

  - Termo de encerramento aprovado

- MARCOS E ENTREGaS DO PROJETO

| Marcos e Entregas | Cronograma |  | Unidade envolvida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Início | Término |  |
| - Início: - Termo de abertura aprovado. |  |  |  |
| - Equipe capacitada e/ou consultoria contratada; |  |  |  |
| - Planos de desenvolvimento: - Planos de Desenvolvimento Individual elaborados; |  |  |  |
| - Encerramento - Relatório de lições aprendidas elaborado. |  |  |  |
| - Termo de encerramento aprovado. |  |  |  |

- CUSTOs

| Categoria |  | Detalhamento | Método de Aquisição | Data Limite | Exercício Financeiro | Custo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descrição |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema informatizado de gestão por competências unificado. | A definir |  | A definir | A definir |

- INDICADORES DO PROJETO

| INDICADOR DE CONTROLE: | Índice de criação de Comitês Gestores Regionais. |
| --- | --- |
| LINHA DE BASE: | Sem linha de base. |
| META | Criar 90% dos Comitês Gestores Regionais, até novembro/2011 |

- RISCOS DO PROJETO

| IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS AO PROJETO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se (Causa) | Então (Consequência) | Categoria | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta |
| Houver restrição orçamentária | A execução das atividades ficará comprometida | $ | 2 | 4 | 8 (A) | Garantir a alocação dos recursos orçamentários |

| LEGENDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Atributos |
| Categoria | Classificar os riscos de acordo com sua categoria. | ($) Custo/ (T)Tempo/ (Q) Qualidade/ (O) Outros |
| Probabilidade | Classificar os riscos de acordo com a sua probabilidade de ocorrência, ou a chance do evento vir a acontecer, na percepção do gerente do projeto. | (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta. |
| Impacto | Classificar os riscos de acordo com o impacto causado, caso ocorram. Por exemplo, se vier a faltar a maior parte dos recursos para a realização do projeto, o impacto pode ser alto ou muito alto. | (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto. |
| Severidade | Resultado da multiplicação entre o impacto e a probabilidade de ocorrência do risco. | de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; e de 10 a 16 – altíssimo risco. |
| Resposta | O gerente do projeto deve planejar uma resposta para cada risco identificado. | Evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. |

- APROVAÇÃO DO PROJETO

| Demandante | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| Coordenadora do Grupo de Trabalho instituído pelo Ato nº 141/2010 e 177/2010 |  |  |
| Envolvidos | Data | Assinatura |
| Tribunais Regionais do Trabalho |  |  |
| Aprovação | Data | Assinatura |
| Autoridade responsável (Secretário-Geral, Diretor-Geral, Presidente) |  |  |

- CONTROLE DE VERSÃO

| Atualizações |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Revisado por | Aprovado por |
| 15.08.2011 | 1.0 | Versão preliminar do projeto | Márcia | Rosa |